## Tabelle1
Report-Termine
|  | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 2024-06-13
Meilenstein | Plan
M1 | 2024-03-10 | 2024-02-01: 2024-03-10; 2024-02-08: 2024-03-10; 2024-02-15: 2024-03-30; 2024-02-22: 2024-04-01
Diese Vorlage stammt von |  | 2024-02-01: https://pickedshares.com

## Tabelle2
Berichtszeitpunkte
|  | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-06-07
Meilenstein | Plan
Sandbox | 2024-06-14 | 2024-02-02: 2024-06-14; 2024-02-09: 2024-06-14; 2024-02-16: 2024-06-14; 2024-02-23: 2024-06-14; 2024-03-01: 2024-06-14; 2024-03-08: 2024-06-14; 2024-03-15: 2024-06-14
Spielerfigur | 2024-04-17 | 2024-02-02: 2024-04-17; 2024-02-09: 2024-04-17; 2024-02-16: 2024-04-17; 2024-02-23: 2024-04-17; 2024-03-01: 2024-04-17; 2024-03-08: 2024-04-17; 2024-03-15: 2024-04-17
Items(Optional) | 2024-03-20 | 2024-02-02: 2024-03-20; 2024-02-09: 2024-03-20; 2024-02-16: 2024-03-20; 2024-02-23: 2024-03-20; 2024-03-01: 2024-04-16; 2024-03-08: 2024-04-16; 2024-03-15: 2024-04-16
Mapsbauen | 2024-05-15 | 2024-02-02: 2024-05-15; 2024-02-09: 2024-05-15; 2024-02-16: 2024-05-15; 2024-02-23: 2024-05-15; 2024-03-01: 2024-05-17; 2024-03-08: 2024-05-17; 2024-03-15: 2024-05-17
Savestates | 2024-04-03 | 2024-02-02: 2024-04-03; 2024-02-09: 2024-04-03; 2024-02-16: 2024-04-03; 2024-02-23: 2024-04-03; 2024-03-01: 2024-05-17; 2024-03-08: 2024-05-17; 2024-03-15: 2024-05-17
NPC | 2024-05-24 | 2024-02-02: 2024-05-24; 2024-02-09: 2024-05-24; 2024-02-16: 2024-05-24; 2024-02-23: 2024-05-24; 2024-03-01: 2024-05-24; 2024-03-08: 2024-05-24; 2024-03-15: 2024-05-24
Menü | 2024-04-03 | 2024-02-02: 2024-04-03; 2024-02-09: 2024-04-04; 2024-02-16: 2024-04-05; 2024-02-23: 2024-04-06; 2024-03-01: 2024-05-17; 2024-03-08: 2024-05-17; 2024-03-15: 2024-05-03
Musik | 2024-05-31 | 2024-02-02: 2024-05-31; 2024-02-09: 2024-05-31; 2024-02-16: 2024-05-31; 2024-02-23: 2024-05-31; 2024-03-01: 2024-05-10; 2024-03-08: 2024-05-10; 2024-03-15: 2024-05-10